## 工事の施工計画書（記載例）
【参考様式１】
工事の施工計画書（記載例）
ア 工事工程表
●号水路（○月～○月）
△号農道（○月～○月）
イ 機械、資材等の調達方法、使用計画
１ 工事に使用する機械について
バックホウ １台リース 使用時期 ○○月～○○月
２ 工事に使用する資材について
ベンチフリューム（規格H400*B320) 100ｍ分
生コンクリート(18-8-25)
路盤材（再生クラッシャーランRC-40）
舗装材（粗粒度）
ウ 施工方法、仮設計画、管理計画
１ 水路
始点・中間点・終点の３点の現況高を基準高とし、丁張を設置します。
掘削後、均しコンクリートを布設し、養生後水路を布設します。
逆勾配や水たまりが生じないよう掘削深さやコンクリート厚に注意して施工しま
す。幅・延長にて管理します。
２ 農道
始点・中間点・終点の３点の現況高を基準高とし、丁張を設置します。
掘削後、路盤材、舗装材を布設締固め作業を行います。厚さにて管理します。
エ 廃材等の処分方法
コンクリート廃材については、××市△△地内の●●処理場にて処理します。
アスファルト廃材については、××市△△地内の●●処理場にて処理します。
オ 安全管理
１ 施工前ミーティング
施工前に参加者への安全教育を行います。
２ 緊急連絡系統図
事故・災害発生発見者
○○活動組織
TEL
代表者携帯
●●警察署 | □□消防署 | ××病院
TEL | TEL | TEL

## 工事の施工計画書
【参考様式１】
工事の施工計画書
ア 工事工程表
イ 機械、資材等の調達方法、使用計画
１ 工事に使用する機械について
２ 工事に使用する資材について
ウ 施工方法、仮設計画、管理計画
エ 廃材等の処分方法
オ 安全管理
１ 施工前ミーティング
事故・災害発生発見者