○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】２　社会全体で人を育む絆の創造

【小分類】　(3)　ふれあいと語らいの生まれる地域づくりの推進

(主要事業の選択理由)

・　地域における市民交流と生涯学習活動の拠点である公民館事業や、自然体験活動の場を提供する施設の事業を選択した。

※ （　）の表記は、平成27年度実績

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公民館活動推進事業 （生涯学習課） | 地域の生涯学習活動の拠点である公民館活動を推進する。 公民館での日常の活動成果を発表する場として、また、市民に公民館活動への理解・啓発を深めるため、毎年１回、多くの参加者、スタッフが協力して開催している。 | 区域内公民館連携事業 市立・自治会公民館が連携する事業に対する補助 補助対象 30（30）地区 地域生涯学習推進事業 公民館を拠点として自主的な学習や活動を行う地域生涯学習推進協議会への補助 補助対象66（65）協議会 第13回高岡市公民館フェスタ ・H29.2.4～2.5 開催 ・ホール発表 20団体・271人参加 (21団体・250人参加) ・展示作品数616点(648点) ・PRコーナー 36館(33館) ・入場者5,428人(5,610人) 市立公民館、自治会公民館 全378館 | Ａ | 地域の生涯学習活動を支援するため補助金を交付した。 公民館における日頃の生涯学習活動を発表することによって、市民の理解が深まった。 展示作品やPRコーナーの出展数が増え、内容の充実が図られた。 来場者数も増え、両日とも賑わった。 |
|  |  | 【総合計画第２次基本計画の目標とする指標に基づき設定した目標数値】 ◎市立公民館の利用者数 平成28年度実績 541,912人（平成27年度実績537,299人）（平成28年度目標 527,000人） ※平成24～28年度の５年間で３％増加の527,000人を目標とする。(基準数値：平成22年度/511,839人) |  |  |
| 公民館施設整備事業 （生涯学習課） | 地域の生涯学習活動の拠点である公民館の整備 | ・自治会公民館建設等補助 購入１件、改築２件、修繕２件 （新築１件、改築１件、修繕２件） ・能町公民館の新築工事 | Ａ | 能町公民館の耐震化にあたり、新築工事を実施した。また、自治会公民館の購入・改築・修繕に対する建設等補助を通して生涯学習活動の拠点である公民館の整備を行った。 |
| 二上まなび交流館企画事業 （生涯学習課） | 自然体験プログラムや野外料理を通して二上山の自然に親しむとともに、子ども同士の共同生活を通して、相互交流と友情を深める。 また、まなびっこクラブやアイデア工作展等の事業を推進する。 | ・春の二上山を楽しもう 参加者：23人（43人） ・夏合宿異年齢間生活体験事業 参加者：45人（48人） ・秋の二上山を楽しもう 参加者：18人（31人） ・その他 ７事業 参加者：396人（372人） ・アイデア工作展 応募総数：236点(217点) ・未来の科学の夢絵画展 応募総数：107点(108点) ・まなびっこクラブ クラブ員：91人(119人) ・まなびっこフェスティバル 参加者：650人（750人） まなび交流館の延べ利用者数 22,930人（23,584人） | Ｂ | 参加した子どもたちが自然に対する興味や関心を高めるとともに、団体活動をすることにより、友情や協調性を深めることができた。 まなびっこクラブやアイデア工作展等の事業も着実に進めることができた。 |
| 五位山交流館企画事業 （福岡教育行政センター） | 五位山地域の有する資源を活かし、地域住民と都市部との交流を増やし、その生涯学習活動を支援する。 | ・流しソーメンとホタル観察会【親子参加】 参加者：20家族・100人 （50家族・158人） ・ジャガイモ堀り体験【親子参加】 参加者：14家族・45人 （13家族・37人） ・梅干しつくり教室【2回】 参加者：17人（20人） ・大釜山へ登ろう 参加者：21人 五位山交流館の延べ利用者数 2,779人（2,180人） | Ｂ | 中山間地域という土地条件を生かし、自然に対する関心が深まるよう親子参加型の体験行事を多く取り入れ、自然に対する関心を深めてもらうように努めた。 また、五位山の魅力を伝えるため、新たな企画「大釜山へ登ろう」を実施し、山間部と都市部との交流を図った。 |

【総括】

378市立・自治会公民館の連携により実施する公民館フェスタは、関係者の協力により、多くの方が来場した。研究大会では、よさこいサークルがオープニングを飾り、体験教室では菅笠製作技術保存会の指導のもと、豆笠と菅コースターづくりを行った。今後もフェスタ開催を通じて、より多くの市民に地域の生涯学習活動の拠点である公民館活動への参加を促進するとともに、公民館を中心とした住民主体による地域づくりを一層推進する必要がある。 市立公民館の利用者については、昨年に引き続き目標値を上回る利用者数となった。今後とも、地域活動の積極的な参加促進を図りながら、引き続き事業支援を続けていきたい。 公民館施設整備事業については、能町公民館の新築工事を実施した。総合計画第２次基本計画に位置付けられている市立公民館の耐震化については、能町公民館の竣工をもって、全ての市立公民館の耐震化が完了した。今後も市立公民館の維持管理に計画的に取り組んでまいりたい。 二上まなび交流館は平成25年度より指定管理者制度を導入し、指定管理者による運営となったが、本市としても利用者の増加を図るため、本市や施設の魅力を発信する必要がある。 五位山交流館は平成27年度の開館当初から指定管理制度を導入し、指定管理者により運営されており、平成28年度は前年度の人数を大きく上回る利用があった。今後とも利用者増に向け、地域住民の生涯学習活動や、地域資源を活かした地域住民と都市部との交流拠点の役割を担う施設となるよう支援してまいりたい。