○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】３　心にうるおいをもたらす地域文化の振興

【小分類】　(3)　埋蔵文化財の調査・研究・活用の推進

（主要事業の選択理由）

・世界文化遺産登録推進事業に関連する前田家に関連する文化財の価値を高め、磨く必要があることから選択したもの

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加賀藩主前田家墓所保存整備事業 （文化財課） | ・加賀藩主前田家墓所（前田利長墓所）の保存整備 | ・玉垣の旧部材調査、樹木の伐採などを実施し、整備へ向けた基礎資料の収集・景観の向上に努めた。 | Ｂ | ・整備基本計画に基づき、計画的な保存整備を進める必要がある。 |
| 中世城跡調査研究事業 （文化財課） | ・守山城跡の調査研究 | ・現地踏査・図面作成や史料調査を行い、基本資料の蓄積を図った。 ・H26年3月に守山城跡が市史跡に指定される。 | Ｂ | ・詳細調査に移行し、地形の詳細測量や地中レーダ探査等を行う必要がある。 |
| 調査研究成果の活用 （文化財課） | ・調査研究成果を紹介する現地説明会と講演会の開催 | ・11月2日に高岡城跡詳細調査事業の調査成果についてシンポジウムを開催した。翌日3日に現地見学会を開催して、市民に高岡城の本丸の地下遺構等の解説を行った。 | Ａ | ・シンポジウムに約300名、現地見学会には70名が参加。 |

【総括】

文化庁や県の協力を得て、概ね計画に沿った事業実施を行うことができた。今後とも、守山城跡の調査も含めて、計画的に文化財の価値を高め、磨く事業に取り組んでいきたい。