○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】１　生きる力をはぐくむ学校教育の充実

【小分類】　(8)　教育効果を高める教育環境の整備

（主要事業の選択理由）

・児童生徒の安全・安心を守るという観点からのハード・ソフト事業の推進は喫緊の課題であること、また児童数が昭和56年をピークに半数近くとなった現状から、将来の教育環境の充実にむけた事業を選択した。

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校施設等の改修、整備事業 （総務課） | ○校舎及び体育館の補強設計(補強計画・実施設計)、補強工事を実施し、また、改築工事を実施する。 ○グラウンドの改修工事を実施する。 | 耐震化事業、改築事業及びグラウンド改修事業 ○耐震化補強設計 （小4校）（中3校）（特1校） (校舎) 成美,博労,二塚 小学校,戸出中学校 (体育館) 平米小学校, 五位,中田中学校,こまどり支援 ○耐震化補強工事 （小10校）（中3校）（特1校） ・H25年度完工 （校舎）平米,西条, 野村小学校 （体育館）成美,牧野, 南条,東五位小学校 ・H26年度繰越 （校舎）成美,博労,二塚小学校,戸出中学校 （体育館）平米小学校, 五位,中田中学校, こまどり支援 ○ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修(小2校) ・H25年度完工 定塚小学校 福岡小学校 | Ａ | 耐震化については、前年度繰越事業である校舎３校・体育館４校が完了し、平成25年度補強設計を行った小学校校舎３校、中学校校舎1校・小学校体育館１校、中学校体育館２校、支援学校体育館１校を国の予算を用いて前倒しを行った。 今後も平成28年度を目途に耐震化率100％を目指していく。 |
|  |  | 【教育委員会で独自に設定した目標数値】 ◎学校施設耐震化率 平成25年度目標81.5％ (平成24年度実績72.4％） |  | 【教育委員会で独自に設定した目標数値】 ◎学校施設耐震化率の平成25年度実績 81.5％ |
| 学校安全対策 （学校教育課） | 児童生徒が安心して登下校したり、学校生活を送ったりすることができるように、学校・ＰＴＡ・地域・行政が一体となり、市民との協働による新たな学校・地域安全防犯体制を構築する。 | 通学路や地域における危険箇所等を明示した「地域安全マップ」を作成するとともに、定期的に立哨指導を行う。 全小学校区に整備された学校安全パトロール隊の代表による「地域安全協議会」を開催し、情報交換を行い、安全対策の一層の推進を図る。 不審者情報等の共有、迅速な配信ができるよう、教育・安全情報のリアルタイムシステムの整備と活用を図る。 各学校の危機管理マニュアルを常に見直し、実効性のあるものに更新する。 | Ｂ | 学校安全パトロール隊や子ども110番の家、警察等との連携に努めている。小学校においては、スクールガードリーダーの積極的な活用を促してきた。 児童生徒の実態や地域の交通事情の変化、不審者情報等の情報収集に努めている。 各学校では、危機管理マニュアルや情報伝達経路、避難経路等について実効性のあるものとなるよう常に見直しを行っている。 |
| 学校適正規模・適正配置検討事業 （総務課） | 「高岡市立学校規模適正化の基本方針」に基づき、学校規模適正化に取り組む。 | 小規模校を対象とし、短期（５年以内）、中期（５～10年）、長期（10年以上）に分けて段階的に規模適正化に取り組んでいくこととしている。また、学校規模適正化に向けた機運が高まっている地域については、関係者との協議を経て、当該地域において検討組織を設置するなど、統合に向け積極的に推進していく。 | Ｃ | 適正化の取組みに当たっては、地域住民の理解を得ながら進めることが大前提であり、対象地域において統合協議会を設置し、その協議の中で統廃合の可否を確認し、合意を得ていくことが必要となる。統廃合ありきで計画を進めると地域からの反発が予想されるため、地域の機運を慎重に盛り上げていくことが重要となる。 |

【総括】

児童・生徒等の安全･安心の確保を優先し、学校施設の耐震化を最重要課題として位置づけるとともに、老朽化した施設の整備等に取り組んでおり、一定の成果をあげることができた。今後とも、学校施設の耐震化を計画的に実施していく。 学校安全対策は、学校安全パトロール隊やこども110番の家の設置、警察等との連携体制を整備してきている。各学校においては、危機管理マニュアルが実効性のあるものとなるよう常に見直しを図るとともに、避難訓練等を行い、安全指導に努めている。 学校適正規模・適正配置検討事業は、「高岡市立学校規模適正化の基本方針」に基づき、学校規模適正化に取り組んでいく。規模適正化に当たっては、地域住民の理解を得ながら進めることが大前提であり、対象地域において統合協議会を設置し、その協議の中で統廃合の可否を確認し、合意を得ていくためにも、地域の機運を慎重に盛り上げていくことが重要となる。