○主要事業の点検・評価

Ａ：十分達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分

Ｄ：不十分

※アルファベットを○で囲んだものは、数値目標を設定し、その達成状況に基づき評価を行ったものである。

【大分類】３　心にうるおいをもたらす地域文化の振興

【小分類】　(3)　埋蔵文化財の調査・研究・活用の推進

（主要事業の選択理由）

・世界文化遺産登録推進事業に関連する前田家に関連する文化財の価値を高め、磨く必要があることから選択したもの

| 事業名等 | 内 容 | 主な取組状況 | 評価 | 成果と課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加賀藩主前田家墓所保存整備事業 （文化財課） | 加賀藩主前田家墓所（前田利長墓所）の保存整備 | ・堀の擬木柵、護岸復旧工事、樹木の伐採などを実施し、整備へ向けた基礎資料の収集・景観の向上に努めた。 | Ｂ | ・整備基本計画に基づき、計画的な保存整備を進める必要がある。 |
| 中・近世の城跡調査研究事業 （文化財課） | 高岡城跡の国史跡の指定を目指すとともに守山城跡の調査研究を進める。 | ・現地踏査・詳細測量調査や史料調査を行い、基本資料の蓄積を図った。 ・27年３月に高岡城跡が国史跡に指定される。 ・「高岡城跡の国史跡指定の意義」をテーマに高岡の歴史文化遺産講演会を開催 | Ｂ | ・詳細調査に移行し、地形の詳細測量や地中レーダ探査等を行った。 ・保存管理計画や整備基本計画を策定し、高岡城跡の保存・管理や活用方針等について策定する必要がある。 ・シンポジウムに約200名参加 |

【総括】

文化庁や県の協力を得て、概ね計画に沿った事業実施を行うことができた。高岡古城公園として市民に親しまれている高岡城跡が国史跡の指定を受けたことで、歴史都市高岡の魅力が一層高まった。新幹線開業との相乗効果で観光客の誘客にも期待される。今後とも、守山城跡等の調査も含めて、計画的に文化財の価値を高め、磨く事業に取り組んでいきたい。