## 入力シート
高岡市上下水道局工事提出書類様式一覧 | [6 empty] | R8.4.1改定
入力シート |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。 |  |  |  | ↓記入例が入っていますので、一度削除しご利用ください。
工事年度 |  |  | 8 |  | 発注者 | 代表者 | 高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克
案件番号 |  |  | 2600000001 |  |  | 設計担当課 | 上下水道局総務課
工事名 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事 |  |  | 監督員 | ○○ ○○
工事場所 |  |  | 高岡市○○町○○○ |  |  | 変更監督員 | △△ △△
契約日 |  |  | 2026-05-01 |  | 受注者 | 住所 | 高岡市□□□町□□□
変更契約日 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 業者番号 | 111111
工期 |  | 自 | 2026-05-02 |  |  | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
|  | 至 | 2026-09-30 |  |  | 代表者 | 代表取締役 □□ □□
変更工期 |  | 至 | 2026-11-30 |  |  | 現場代理人 | 高岡 □□
着手年月日 |  |  | 2026-05-02 |  |  | 主任技術者 | 雨晴 □□
請負代金額 |  |  | 11000000 |  |  | 監理技術者 | 立山 □□
変更請負代金額 |  |  | 16500000 |  |  | 営業所選任技術者 | 富山 □□
変更現場代理人
変更主任技術者
| ※提出時期や提出方法は、「書類一覧」シートで確認願います。 |  |  |  |  | 変更監理技術者
|  |  |  | 入力欄 |  | ：当初 | ：変更時
Note on E6: 「地内」は入力しないでください

## 書類一覧
|  | ↓色付きのセルは書類名をクリックでリンク先に移動します |  |  | 高岡市上下水道局工事請負契約に係る主な書類一覧 | [7 empty] | 2026-07-01
種別 | No | 書類名（※は添付書類） |  | 提出方法 ●：紙 ○：電子/紙 | 提出／提示の時期 | 提出／提示先 | 様式 |  | 社印必要書類 | 根拠 | 備考 | 完成時提出 | 検査時提示
契約時等 | 1 | 解体工事に要する費用等 |  | ●（紙契約） ○（電子契約） | 契約締結時 | 監督員確認後、上下水道局総務課 |  |  |  | 建設リサ法13条 | 請負金額（税込）500万円以上 リサイクル対象廃棄物がなくても必ず提出
| 2 | 説明書、分別解体等の計画等 |  | ●（紙契約） ○（電子契約） | 契約締結時 |  | 別表１、別表２、別表３ |  |  | 建設リサ法13条 | 建築物の解体：80㎡以上 ／ 建築物の新築・増築等：500㎡ ／ 建築物の修繕・模様替・設備工事：1億以上 土木工事：500万円以上
| 3 | 工事カルテ登録申請書（CORINS） |  | ○ | 契約締結後10日以内 （閉庁日を除く） | 監督員 |  |  |  |  | 請負金額（税込）500万円以上 変更登録は工期、技術者変更時 |  | ✔
| 4 | 工事工程表・工事着手届及び現場代理人等選任届 |  | ● | 契約後7日以内 | 監督員 |  |  |  | 約款3条、10条 | ※着手日が工程表提出後となる場合は、着手 予定日を記載。（着手予定日が変更となる場合 は、工事打合簿で報告） ※工期延長・変更契約時の変更分提出は不要 ※兼務がある場合は兼務承認後に提出 ※監理技術者等の専任義務に係る合理化及び営業所技術者等の職務の特例について 建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付すること。
| 5 | 法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書 |  | ● | 契約後7日以内 | 上下水道局 総務課 |  |  |  |  | 法定福利費のみを記載したものでも可 水道管工事は提出不要
| 6 | 現場代理人兼務申出書 |  | ○ | 随時 | 監督員 |  |  |  |  | ※「工事工程表・工事着手届及び現場代理人等選任届」の提出前に兼務の承認が必要（承認印は不要）
| 7 | 主任技術者兼務申出書 |  | ○ | 随時 | 監督員
着手 | 8 | 前払金請求書 |  | ○ | 前払金請求時 | 上下水道局 総務課 | 様式第1号 |  |  | 約款34条、前金払則3条
計画書等 | 9 | 施工計画書 |  | ○ 監督員指示により紙指定の場合在り | 工事着手前 | 監督員 |  |  |  |  | 下記参照（11項目） ※契約額300万円未満の工事については、監督員の承諾により省略可。但し、2.主要資材・4.施工管理計画・6.緊急時の体制及び対応・10再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法を記載したものは提出。 | ✔ （営繕工事のみ）
| 10 | ※再生資源利用計画書 |  | ○ 同上 | 施工計画書提出時 | 監督員 |  |  |  | 建設リサ法18条 | 該当建設資材を搬入予定の場合、COBRISで作成
| 11 | ※再生資源利用促進計画書 |  | ○ 同上 | 施工計画書提出時 | 監督員 |  |  |  | 建設リサ法18条 | 該当建設副産物を搬出予定の場合、COBRISで作成
| 12 | ※安全・訓練等の実施予定 |  | ○ 同上 | 施工計画書提出時 | 監督員 |  |  |  | 安衛法
| 13 | 配水管工事材料調達書 |  | ○ | 契約後7日以内 | 監督員 |  |  |  | 水道工事標準仕様書 | 水道管工事のみ提出
| 14 | 工種別施工計画書・施工要領書 |  | ○ 同上 | 当該工種施工前 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出 総合施工計画書提出時または当該工種施工前 | ✔
| 15 | 製作図、機器納入仕様書、施工図 |  | ○ 同上 | 当該工種施工前/資材発注前 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出 ※各種計算書も含む
| 16 | 設計図製本 原図版/縮小版 |  | ― | 工事着手時 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出 製本サイズ、部数は監督員の指示による
| 17 | 電子納品チェックシート |  | 〇 | 工事着手前 | 監督員 | 富山県電子納品運用 ガイドライン |  |  | 富山県電子納品運用 ガイドライン3-2 | 電子納品を希望する場合提出 納品時はチェックシートを用いて確認を行う
退職金 | 18 | 退職金制度届出書、加入証の写し |  | ○ | 契約後1か月以内（電子申請方式の場合は40日以内）、変更時 | 監督員 |  |  |  |  | （建設業退職金共済制度掛金収納書貼付け）
| 19 | 建設業退職金共済制度 証紙受払簿 |  |  | 完成検査時 | 監督員 |  |  |  |  | 元請及び下請に建退共対象者を雇用した場合 |  | ✔
下請負関係 | 20 | 下請調書 ※工事打合簿に添付 （打合簿に１次下請の合計金額を記載） |  | ○ | 下請契約後7日以内 | 監督員 |  |  |  | 約款7条 | 建設業許可証の写し、主任技術者の資格を証する書類は提出不要
| 21 | 注文書、注文請書、契約約款の写し |  | ○ | [5 empty] | 建設業則14条の2
| 22 | 施工体制台帳作成者（元請）の作業員名簿 |  | ○ | 1回目の下請負届提出時
| 23 | 退職金制度届出書、加入証書の写し（下請負業者） |  | ○ | 下請契約後1か月以内（電子申請方式の場合は40日以内）、変更時 | [5 empty] | （建設業退職金共済制度掛金収納書貼付け）
| 24 | 施工体系図の写し |  | ○ | 下請届提出時 |  |  |  |  | 安衛法30条
| 25 | 施工体制台帳の写し ※下請の作業員名簿を添付 |  | ○ | [5 empty] | 建設業則14条の2 入契15条 | 建設業許可証の写し、主任技術者の資格を証する書類は提出不要
| 26 | 再下請負通知書の写し |  | ○ | [5 empty] | 建設業則14条の2 入契15条 | 建設業許可証の写し、主任技術者の資格を証する書類は提出不要
工事施工記録 | 27 | 工事履行報告書 ※実施工程表、工程写真を添付 |  | ○ | 毎月 | 監督員 |  |  |  | 約款11条 | 完成月、工事中止期間中は提出不要 （営繕工事のみ）
| 28 | 工事旬報 |  | ○ | 毎月上・中・下旬 | 監督員 |  |  |  | 水道工事標準仕様書 | 水道工事のみ提出
| 29 | 工事写真 |  | ○ 監督員指示により紙指定の場合在り | 各検査時 | 監督員 |  |  |  | 約款14条 | 電子納品を希望した場合は電子による納品可 PDFデータによる提出も可とする（300dpi以上） | ✔
| 30 | 定例会議議事録、工事打合せ記録 |  | ○ | 随時 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出 |  | ✔
| 31 | 週間工程表、月間工程表 |  | ○ | 毎週、毎月 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出 |  | ✔
| 32 | 工事打合簿 |  | ○ | 随時 | 監督員 |  |  |  |  | 約款18条に基づき工事着手前の照査報告を行うこと
| 33 | 現場事故報告書 |  | ○ | 事故発生時 | 監督員
| 34 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 |  | ○ | 完成検査時 | 監督員 | 様式4 |  |  | 評定4条 | 該当がある場合
| 35 | 夜間、休日作業連絡 |  | ○ | 事前 | 監督員
| 36 | 関係官公庁協議資料 |  |  |  | 監督員 | [6 empty] | ✔
監督員確認 | 37 | 工事段階確認申出書 |  | ○ | 段階確認前 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等は提出不要
| 38 | 段階確認出来形管理図 |  | ● | 段階確認時 | 監督員 |  |  |  |  | 完成時の出来形管理資料とすることができる 営繕工事等は提出不要 | ✔
中間支払 | 39 | 認定申請書 |  | ○ | 請求時 | 監督員 | 様式第4号 |  |  | 約款第34条、前金払則第4条
| 40 | 工事履行報告書 |  | ○ | 請求時 | 監督員 | 様式第5号 |  |  | 前金払則第4条
| 41 | 中間前払金請求書 |  | ○ | 上記認定後 | 上下水道局 総務課 | 様式第3号 |  |  | 約款第34条、前金払則第4条
出来高支払 | 42 | 出来高部分払申請書 |  | ○ | 申請時 | 監督員 | 様式第1号 |  |  | 約款第37条 検査第13条、第19条
中間検査等 | 43 | 部分使用承諾書 |  | ○ | 部分使用検査申請（承諾） | 監督員 | 様式第4号の2 |  |  | 約款第33条、検査第19条 | 部分使用に係る出来形、品質等の確認
|  | 平面図、出来形管理図、写真等 |  | ● | [6 empty] | 完成時の出来形管理資料とすることができる
| 44 | 中間検査申請書 |  | ○ | 中間検査申請時 | 監督員 | 様式第5号 |  |  | 検査19条 | 施工途中での不可視部の確認等
|  | 実施工程表、出来形管理図、工事写真等 |  | ● | [6 empty] | 完成時の出来形管理資料とすることができる
変更契約時 | 45 | 解体工事に要する費用等 |  | ●（紙契約） ○（電子契約） | 変更契約締結時 | 監督員確認後、上下水道局総務課 |  |  |  | 建設リサ法13条 | 当初契約条件に準ずる
|  | 説明書、分別解体等の計画等 |  | ●（紙契約） ○（電子契約） | 変更契約締結時 | 監督員 |  |  |  | 建設リサ法13条
| 46 | 施工計画書（変更） |  | ○ | 変更後協議、速やかに | 監督員 |  |  |  |  | 変更部分のみ（数量等の軽微な変更の場合は提出不要） 工期延長の場合は変更計画工程表を提出 再生資源利用[促進]計画書の修正は不要 | ✔ （営繕工事のみ）
| 47 | 現場代理人等変更届 |  | ○ | 変更時 | 監督員 |  |  |  | 約款第10条
| 48 | 工期延長申出書 |  | ○ | 必要となったとき | 監督員 |  |  |  | 約款21条 | 約款第21条適用時のみ
施工管理 （営繕工事等以外） | 49 | 各種材料品質証明書 |  | ○ |  | 監督員 | [6 empty] | ✔
| 50 | 材料納入伝票 |  |  |  | 監督員 | [6 empty] | ✔
| 51 | 出来形管理図 |  | ● |  | 監督員 |  |  |  |  | 出来形管理の管理点数が少ない場合は設計値と実測値が対比した構造図のみとすることが可能 | ✔
| 52 | 実施工程表 |  | ○ |  | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 53 | 社内検査記録 |  |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 出来形・品質・出来ばえ・書類等についての検査項目、写真 |  | ✔
| 54 | 下請検査記録 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 建設業法24条の4 | 出来形・品質・出来ばえ・書類等についての検査項目、写真 |  | ✔
施工管理(営繕工事等） | 55 | 実施工程表 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 56 | 出荷証明書（提出）、材料納入伝票（提示） |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔ | ✔
| 57 | 材料納入集計表 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 58 | 各種材料品質証明書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 59 | 施工図、製作図（訂正・完成版）、機器完成図 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 60 | 各種計算書、機器試験成績書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 機材試験、製造者発行のもの | ✔
| 61 | 現地試験成績書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 施工試験 | ✔
| 62 | 各種申請・官庁届出書・検査済証 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 63 | 社内検査記録 |  |  | 完成検査時 | 監督員 |  |  |  |  | 品質・出来ばえ・書類等についての検査項目、写真 |  | ✔
| 64 | 下請検査記録 |  |  | 完成検査時 | 監督員 |  |  |  |  | 品質・出来ばえ・書類等についての検査項目、写真 |  | ✔
| 65 | 保証書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 保証開始日を確認 | ✔
| 66 | 取扱説明書等、保守に関する指導書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 67 | 引渡品、予備品（付属品）引渡書 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 写真添付 | ✔
| 68 | 建築・土木工事に係る環境配慮事項報告書 |  | ― | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 契約額3,000万円以上の建築工事
| 69 | 電子納品データ（工事写真、完成図、施工図） |  | ― | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | CD-ROM、DVD-ROMに格納
| 70 | 竣工図・施工図（製本） 原図版/縮小版 |  | ― | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 製本サイズ、部数は監督員の指示による
完成検査 | 71 | 完成検査結果記録、検査写真、手直し（前・後）写真 |  | ● | 完成検査後 | 監督員 |  |  |  |  | 営繕工事等のみ提出
| 72 | 工事完成通知書 |  | ○ | 工事完成時 | 監督員 | 様式第3号 |  |  | 約款31条、検査第19条
| 73 | 工事カルテ受領書（CORINS） |  | ○ | 工事完成時 | 監督員 |  |  |  |  | 請負金額（税込）500万円以上 変更登録は工期、技術者変更時 |  | ✔
| 74 | 電子納品システムチェック結果 |  | ● | 工事完成時 | 監督員 | 富山県電子納品運用 ガイドライン |  |  | 富山県電子納品運用 ガイドライン3-5 | エラーがないことを確認し、署名のうえ、電子媒体とともに紙で提出
関係法令等 | 75 | 産業廃棄物処理委託契約書 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 廃掃法12条 |  |  | ✔
| 76 | 産業廃棄物管理表（マニュフェスト） |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 廃掃法12条の3 | E票 |  | ✔
| 77 | マニュフェスト集計表 |  | ○ |  | 監督員 | [5 empty] | ✔
| 78 | 過積載防止に取り組んでいることを示す資料 |  | スキャンによるデーター保管可（土木工事のみ） |  | 監督員 |  |  |  | 道交法57条 | 二次製品等の製造業者調達の運搬車両は対象外 |  | ✔
| 79 | 新規入場者教育実施記録 |  | スキャンによるデーター保管可（土木工事のみ） |  | 監督員 |  |  |  | 安衛法59条、安衛則35条 | 教育資料、参加者記録、写真 |  | ✔
| 80 | 安全教育・訓練等の実施記録 |  | スキャンによるデーター保管可（土木工事のみ） |  | 監督員 |  |  |  | 安衛法30条 | 教育資料、参加者記録、写真 |  | ✔
| 81 | 災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視、TBM KYK実施記録、作業日報 |  | スキャンによるデーター保管可（土木工事のみ） |  | 監督員 |  |  |  | 安衛法15条の3、安衛則18条の8 |  |  | ✔
| 82 | 使用機械、車両等点検整備等の管理資料 |  | スキャンによるデーター保管可（土木工事のみ） |  | 監督員 |  |  |  | 安衛則169条、170条 |  |  | ✔
修補 | 83 | 工事修補着手届 |  | ○ | 修補着手前 | 監督員 | 様式第１号 |  |  | 修補要第３条 |  |  | ✔
| 84 | 修補工事完了届 |  | ○ | 修補着手後 | 監督員 | 様式第２号 |  |  | 修補要第３条 |  |  | ✔
引渡 | 85 | 工事目的物引渡書 |  | ○ | 完成検査合格後 | 監督員 | 様式第11号 |  |  | 約款31条、検査第22条
| 86 | 工事請負代金請求書 |  | ○ | 完成検査合格後 | 監督員 |  |  |  | 約款32条
リサイクル法 | 87 | 再生資源利用実施書 |  | ○ |  | 監督員 |  |  |  | 建設リサ法18条 | 該当建設資材を搬入した場合、COBRISで作成 | ✔
| 88 | 再生資源利用促進実施書 |  | ○ |  | 監督員 |  |  |  | 建設リサ法18条 | 該当建設副産物を搬出した場合、COBRISで作成 | ✔
週休２日工事 | 90 | 休日等取得実績書 |  | ○ | 計画：施工計画書提出時 実績：毎月の履行報告時及び実績確定時 | 監督員確認後、上下水道局総務課 | 別紙１ |  |  | 週休２日工事（土木）試行要領 週休２日工事（水道管・水道施設）試行要領 週休２日工事（営繕）試行要領 | 週休２日に取り組む工事のみ提出
【施工計画書の項目】
|  | □1.計画工程表 | 工種等に分類した計画工程、月単位の計画出来高率を記入 ※工期延長の場合は変更計画工程表を提出 |  |  |  |  | □7.交通管理 |  | 通行制限・道路使用許可、運搬路、道路交通法遵守、過積載防止対策、安全巡視員の配置、その他
|  | □2.主要資材 | 資材の品名、規格・寸法、数量、品質証明方法、製造会社及び取扱い会社等を記載 |  |  |  |  | □8.環境対策 |  | 騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁防止対策、公衆災害防止火災防止対策、その他
|  | □3.施工方法 | 工種毎の施工順序、施工方法及び施工上の留意事項について、使用する機械や設備等を含めて記載 |  |  |  |  | □9.現場作業環境の整備 |  | 現場作業環境の整備について記載、工事PR、作業員作業環境の美化、現場事務所・トイレ等の快適な労働環境の改善、地域とのコミュニケーションや工事の理解促進等
|  | □4.施工管理計画 | 施工管理体制・現場組織、工程管理計画、出来形・品質管理基準、検査計画（段階確認、下請検査、社内検査等）等について記載 |  |  |  |  | □10.再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 |  | 建設副産物の適正な処理及び再生資源の積極的な利用、再生資源利用・利用促進計画書を添付
|  | □5.安全管理 | 基本方針、安全管理組織表、安全関係行事（施工サイクル、安全教育・訓練の予定表、新規入場者教育、安全パトロール、KYK、安全巡視、機械の点検整備）、安全関係様式等 |  |  |  |  | □11.その他 |  | 官公庁への手続き、地元説明・回覧、休日の確保、その他
|  | □6.緊急時の体制及び対応 | 緊急連絡系統図、夜間・休日連絡先、対応方法等を記載
| 【注 記】 | [7 empty] | 【書類提出方法】
| 「検査時提示」の書類は完成時、監督員に確認を受けてください。 | [7 empty] | ●：紙で提出する書類
| 「検査時提示」書類は検査時に提示できるよう、全てを持参してください。 | [7 empty] | 〇：電子メール、ファイルサービス等による提出を基本とする書類。紙による提出も可
| 受注された工事が「営繕工事等」に該当するかは、受注後速やかに監督員に確認してください。 | [7 empty] | スキャンによるデータ保管可：書類の解像度は300dpiを基本とする
「スキャンによるデータ保管可」書類で原本を廃棄した場合は、完成書類に併せて電子データを提出すること。
完成時提出書類及び検査時提示書類について、電子によるものについては、目次を作成し電子データと併せて提出すること。
【用語の解説】
| 「水道工事」高岡市上下水道局発注工事のうち、水道工事標準仕様（高岡市上下水道局編）に基づき、施工を行う工事 | [8 empty] | 「水道管工事」水道管の布設工事、布設替工事または管更生工事等水道管に関する工事
| 「営繕工事等」営繕工事のほか、水道施設、下水道処理場施設等の工事 | [8 empty] | 「前金払則」 高岡市土木建築工事費の前金払取扱規則
| 「約款」 高岡市工事請負契約約款（上下水道局） |  |  |  | 「建設リサ法」 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 |  |  |  |  | 「入契法」 公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律
| 「検査」 高岡市請負工事の監督及び検査等に関する規程 |  |  |  | 「廃掃法」 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  |  |  |  | 「道交法」 道路交通法
| 「評定」 高岡市請負工事成績評定要領 |  |  |  | 「修補要」 高岡市上下水道局建設請負工事の修補取扱要領 |  |  |  |  | 「安衛法」 労働安全衛生法
| 「建設業則」 建設業法施行規則 |  |  |  | 「契約後」 契約日は”含まない” |  |  |  |  | 「安衛則」 労働安全衛生規則

## 工事工程表
2026-04-01
[7 empty] | 工 事 工 程 表 、 工 事 着 手 届 及 び 現 場 代 理 人 等 選 任 届 | [25 empty] | 受 付
下記のとおり提出いたします。 | [11 empty] | （受注者）
[12 empty] | 業者番号(6桁) |  |  | 111111
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様 | [27 empty] | 監督員確認欄
[12 empty] | 住所 |  |  | 高岡市□□□町□□□
|  | 提出年月日 |  |  | 令和 年 月 日
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社□□建設
案件番号 |  |  | 2600000001
[12 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 □□ □□
工事名 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事 | [8 empty] | 連絡先
工事場所 |  |  | 高岡市○○町○○○ 地内 | [8 empty] | 区 分 |  |  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 技術者資格の名称 | [6 empty] | 資格番号 | [5 empty] | 他工事との兼務
請負金額 |  |  | 11000000 | [8 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 高岡 □□ | [18 empty] | 有 ・ 無 |  | 有・無
契約年月日 |  |  | 2026-05-01 | [8 empty] | 主任技術者又は 監理技術者 |  |  |  |  | 雨晴 □□ | [18 empty] | 有 ・ 無 |  | 有・無
工 期 |  |  | 2026-05-02 | [5 empty] | から |  |  | 営業所技術者等 |  |  |  |  | 富山 □□
|  |  | 2026-09-30 | [5 empty] | まで
工 事 工 程 表
工 事 種 目 |  |  |  | 単位 |  | 月 数量 日 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | 摘 要
[8 empty] | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
注） | 1.主任（監理）技術者の資格者証の写しを添付すること。
2.現場代理人及び主任（監理）技術者の工期途中の交代は、原則認めない。
3.緩和措置による現場代理人及び主任技術者の兼務を希望する場合は、当該監督員の承認を得ること。
4.低入札に伴って増員した技術者やその他必要となる専門技術者等は、空欄に記載するものとする。
その他）建設業法第26条第３項第１号の規定により専任を要する主任技術者又は監理技術者が他工事の主任技術者又は監理技術者と兼務する場合、もしくは、建設業法第26条の５の規定により営業所技術者又は特定営業所技術者が主任技術者又は監理技術者の職務を兼務する場合は人員の配置を示す計画書を添付してください。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 退職金制度届出書
年 月 日
監督員 |  |  | △△ △△ |  |  | 様
[8 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
[8 empty] | 現場代理人 |  | 高岡 □□
退 職 金 制 度 届 出 書
2026-05-01 |  |  |  |  | 付けで契約を締結した
（案件番号 |  |  |  | 2600000001 |  |  | ）
○○地内配水補助管布設替工事 | [10 empty] | を
施工するに当たり雇用する労働者（下請業者が雇用する労働者を含む。）全員の退職金については、下記のとおり措置されていますので届け出ます。
記
１ 受注者が雇用する労働者について（該当項目の□をチェックする。）
| □ | 建設業退職金共済制度へ加入している。（３に掛金収納書を貼付）
| □ | 労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
| □ | 特定退職金共済制度（※１）に加入している。
| □ | 中小企業退職金共済制度（※２）に加入している。
２ 下請業者が雇用する労働者について(該当項目の□をチェックし、下請業者名を記入する。)
| □ | 建設業退職金共済制度へ加入している。（３に掛金収納書を貼付）
下請業者名：
| □ | 労働協約又は就業規則に退職手当の定めがある。
下請業者名：
| □ | 特定退職金共済制度に加入している。
下請業者名：
| □ | 中小企業退職金共済制度に加入している。
下請業者名：
３ 建設業退職金共済制度掛金収納書
掛金収納書貼付欄
※１ |  | 商工会議所又は商工会等の実施する退職金共済制度で、所得税法施行令第７３条に規定するものをいう。
※２ |  | 中小企業退職金共済法に基づき設けられた制度で、勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営しているものをいう。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 現場代理人兼務
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 株式会社□□建設
|  |  | 住所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 □□ □□
現場代理人兼務申出書
下記の工事について、現場代理人を兼務配置したいので申請します。
なお申請に際しては、兼務の緩和条件を順守することを約します。
記
１ 現工事
設計担当課 |  |  | 監督員名
案件番号
工事名
工事場所
契約金額 | 円 |  | 契約年月日 | 年 月 日
工期 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
届出済の現場代理人の氏名 |  | 高岡 □□ |  | 生年月日
２ 現場代理人を現工事と兼務させたい工事
設計担当課 | 上下水道局総務課 |  | 監督員名 | △△ △△
案件番号 | 2600000001
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
契約金額 | 16500000 |  | 契約年月日 | 2026-05-01
工期 | 2026-05-02 |  | ～ | 2026-11-30
現場間距離 | ｋｍ
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。
令和 年 月 日
高岡市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□ 様
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 印
現場代理人兼務回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、現場代理人の兼務を承認
します。
しません。
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
＜条件＞
主任技術者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。
発注者との連絡体制を確保すること。
承認しない理由
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on A17: 現工事：先行している工事のこと
Note on A26: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと

## 主任技術者兼務
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 株式会社□□建設
|  |  | 住所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 □□ □□
主任技術者兼務申出書
下記の工事について、専任を要する主任技術者を兼務配置したいので申請します。
なお申請に際しては、兼務の緩和条件を順守することを約します。
記
１ 現工事
設計担当課 |  |  | 監督員名
案件番号
工事名
工事場所
契約金額 | 円 |  | 契約年月日 | 年 月 日
工期 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
届出済の主任技術者の氏名 |  | 雨晴 □□ |  | 生年月日
２ 主任技術者を現工事と兼務させたい工事
設計担当課 | 上下水道局総務課 |  | 監督員名 | △△ △△
案件番号 | 2600000001
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
契約金額 | 16500000 |  | 契約年月日 | 2026-05-01
工期 | 2026-05-02 |  | ～ | 2026-11-30
現場間距離 | ｋｍ
※地図等を使用し、現工事と兼務させたい工事箇所を記載した図面を添付すること。 併せて、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であることを図面に記載すること。
令和 年 月 日
高岡市□□□町□□□
株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□ 様
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 印
現場代理人兼務回答書
年 月 日付で申出のあった下記工事については、現場代理人の兼務を承認
します。
しません。
ただし、承認には下の条件を付します。
記
現工事
工 事 名
現工事と兼務する工事
工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
＜条件＞
主任技術者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障をきたさないこと。
発注者との連絡体制を確保すること。
承認しない理由
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on A17: 現工事：先行している工事のこと
Note on A26: 現工事と兼務させたい工事：後発工事のこと

## （参考様式）人員の配置の計画書
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
省令※117条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書
対象期間 | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 | 年 | 月 | 日
建設業者 | 名称（イ※2） |  |  | 株式会社□□建設
| 所在地（イ） |  |  | 高岡市□□□町□□□
主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ） |  |  | 雨晴 □□
| 所属営業所名（ロ） | [10 empty] | ※17条の5の場合のみ記載
| 一日平均の 法定外労働時間（ハ） |  |  | 見込み時間 | [5 empty] | 実績時間
建設工事１ | 工事名称（ニ(1)）
工事現場所在地（ニ(1)）
| 契約締結営業所 （ニ(1)） |  |  | 名称 | [7 empty] | ※17条の5の場合のみ記載 ※上記所属営業所と同じである必要
所在地
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） | [10 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
建設工事２ | 工事名称（ニ(1)） |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事
所在地（ニ(1)）
| 建設工事の内容（ニ(2)） | [10 empty] | ※法別表第1上段のどれか
| 請負代金の額（ニ(3)） |  |  | 11000000 | [7 empty] | ※1億円未満（建築一式工事の場合 は２億円未満）である必要
| 移動時間（ニ(4)） | [10 empty] | ※１日で巡回可能かつ概ね２時間以内である必要
| 下請次数（ニ(5)） | [10 empty] | ※３次以内である必要
工事現場の施工体制の確認方法（ニ(7)）
情報通信機器（ニ(8)）
| 連絡員（ニ(6)） |  |  | 氏名
所属会社
|  |  |  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 |  |  | 工事名称 |  |  |  | 期間
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[12 empty] | 年 | 月 | ～ |  | 年 | 月
[7 empty] | 合計 | [7 empty] | 年 |  | 月
※1：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
※2：省令（17条の2第1項第5号又は省令17条の5第1項第5号）の該当する号等、他同じ | [15 empty] | 以上

## 現場代理人等変更
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 住所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
現場代理人等変更届
2026-05-01 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を変更したので、届け出ます。
記
１ 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
２ 工事場所 | 高岡市○○町○○○ |  | 地内
３ 請負代金額 | 16500000
現場代理人等の名称 | 区分 | 氏名 | 法令による技術者資格の名称※1 |  | 資格の番号
現場代理人 | 変更前 | 高岡 □□
変更後
主任技術者又は 監理技術者 ※２ | 変更前 | 雨晴 □□
変更後
監理技術者補佐 ※３ | 変更前
変更後
専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考 ※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工 管理技士、技術士法による建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。 ※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。 ※３ 建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載。 ※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等を記載するものとする。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 現場代理人等変更(JV)
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 住所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
現場代理人等変更届
2026-05-01 | 付けで契約を締結した下記工事の現場代理人等を変更したので、届け出ます。
記
１ 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
２ 工事場所 | 高岡市○○町○○○ |  | 地内
３ 請負代金額 | 16500000
現場代理人等の名称 | 区分 | 氏名 | 会社名 | 法令による技術者資格の名称※1 | 資格の番号
現場代理人 | 変更前 | 高岡 □□
変更後
主任技術者又は 監理技術者 ※２ | 変更前 | 雨晴 □□
変更後
監理技術者補佐 ※３ | 変更前
変更後
専門技術者 | 変更前
変更後
主任技術者又は 監理技術者 ※２ | 変更前
変更後
監理技術者補佐 ※３ | 変更前
変更後
専門技術者 | 変更前
変更後
変更理由
備考 ※４
※１ 「法令による技術者資格の名称」欄には、建設業法による土木施工管理技士、建設機械施工技士、管工事施工管理技士、造園施工管理技士、建築施工管理技士、技術士法による建設部門、農業部門(農業土木)、林業部門(林業土木)、建築士法による建築士、電気工事士法による電気工事士、電気事業法による電気主任技術者、職業能力開発促進法による技能士、消防法による消防設備士の資格を有している者について記載し、変更した現場代理人等の社員証及び資格者証の写しを添付してください。 ※２ 主任技術者又は監理技術者は、いずれか１名を記載するものとする。 ※３ 建設業法第26条第3項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載。 ※４ 低入札に伴って増員した技術者は、備考欄に「名称」｢区分」「氏名」「資格」「変更理由」等を記載するものとする。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 下請調書（R8.4～）
[22 empty] | 提出： | 令和 年 月 日 |  |  |  | ☑ | 市内
下請調書 |  |  |  | （第 |  |  | 回） | [19 empty] | □ | 市外
| 今回 | 提出 回数 | 会社名 | [8 empty] | 市内・市外の別 |  |  | 下請金額 （１次） |  |  |  | 下請金額 （２次以降） |  |  |  | 下請契約日 |  |  |  | ―
〇
|  |  | 計 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
添付書類
施工体制台帳
|  |  | □ |  | 元請の作業員名簿（１回目の提出時）
下請の作業員名簿
再下請負通知書（再下請がある場合）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
契約書 or 基本契約書 or 基本契約約款
|  |  | □ |  | 注文書（契約書添付時は不要）
|  |  | □ |  | 注文請書（契約書添付時は不要）
[5 empty] | 退職金制度届出書（後日提出の場合は提出日を記載 → | [15 empty] | . . |  |  |  |  | ）
監督員確認欄
下請け契約後、一週間以内に提出
下請金額と技術者配置の整合性
※監理技術者配置要件
入札公告が令和７年１月31日以前の案件 ： 下請負額の合計が4,500万円以上
（建築一式工事は7,000万円以上）
入札公告が令和７年２月１日以降の案件 ： 下請負額の合計が5,000万円以上
（建築一式工事は8,000万円以上）
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  |  | 発注者 | [5 empty] | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | その他 | 指示 |  | その他 | 協議 |  | その他 | 通知 |  | その他 | 承諾 |  | その他 | 提出 |  | その他 | 報告 |  | その他 | 届出 |  | その他 | （ ）
工事名 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事 | [11 empty] | 受注者名 |  |  |  | 株式会社□□建設
件名 |  |  | 下請施工体制について （第 | [8 empty] | 0 |  | 回）
（内容）
別紙のとおり、下請施工体制を通知します。
| （１次下請合計金額 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 円）
| 添付図 |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 受理 |  |  | （ ） |  |  | します。
令和 年 月 日
|  | 受注者 | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 受理 |  |  | （ ） |  |  | します。
令和 年 月 日
|  |  | 技術管理者 |  |  | 課長 |  |  | 副課長/ 副主幹 |  |  | 係長 |  |  | 監督員 |  |  |  | 上下水道局総務課 総務係
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 施工体制台帳
[22 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [27 empty] | 《下請負人に関する事項》
[29 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
| ［会社名］ |  |  | 株式会社□□建設
| ［事業所名］ | [27 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 | 第 | [5 empty] | 号 | [9 empty] | 工期 |  |  | 自 | [9 empty] | 契約日
[10 empty] | 知事 |  | 一般
至
| 工事名称 及び 工事内容 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事
[29 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[37 empty] | 知事 |  | 一般
|  |  |  | 〒933-0057 高岡市広小路7-50 | [30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工期 |  |  |  | 自 | 2026-05-02 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 2026-05-01 | [19 empty] | 知事 |  | 一般
[5 empty] | 至 | 2026-11-30 | [22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [17 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
[36 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[5 empty] | 元請契約 | [25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 |  |  |  | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 元請契約 | [20 empty] | 主任技術者名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
専任
[7 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 非専任
[30 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 |  |  | △△ △△ | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
担当工事内容
| 現場 代理人名 |  |  | 高岡 □□ | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 | [8 empty] | 資格内容
非専任
| 監理技術者 補佐名 | [11 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [11 empty] | 専門 技術者名 | [14 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [11 empty] | 担当 工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の２に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ この様式は元請が作成する。一次下請業者等が報告する再下請負通知書（様式第50号の３）を添付することにより、
一次下請負業者別の施工体制台帳とする。
２ 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより
記載を省略することができる。
３ 主任技術者又は監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
４ 監理技術者補佐名は建設業法第26条第３項ただし書きの規定により監理技術者が兼務する場合にのみ記載する。
５ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（主任技術者又は監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
６ 受注者が設置する主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐並びに専門技術者について次のものを添付すること。
(1) 資格を証するものの写し
(2) 自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
７ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、
右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載する。
右側の一次下請負人に関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※＜下請負人に関する事項＞の「主任技術者、専門技術者」の記入要領
１ 主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
３ 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
４ 主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on AZ42: 該当箇所に○印
Note on B53: 該当箇所に○印
Note on H53: 該当箇所に○印

## 再下請負通知書
[24 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
再下請負通知書 | [29 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[31 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[15 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
| 元請名称 |  |  | 株式会社□□建設
[31 empty] | 工期 |  |  | 自 | [10 empty] | 契約日
[16 empty] | 会社名 | [17 empty] | 至
[16 empty] | 代表者名 | [14 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
| 工事名称 及び 工事内容 | [38 empty] | 知事 |  | 一般
[38 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[40 empty] | 知事 |  | 一般
| 工期 |  |  |  | 自 | [9 empty] | 注文者との 契約日
[31 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
至
[38 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  | 未加入
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [11 empty] | 許可（更新）年月日 | [16 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
[33 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
[10 empty] | 知事 |  | 一般
[30 empty] | 現場代理人名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[32 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 加入 |  |  | 未加入 | [5 empty] | 加入 |  | 未加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 未加入
[9 empty] | 適用除外 | [8 empty] | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専任 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [8 empty] | 非専任
[32 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [13 empty] | 安全衛生責任者名 | [31 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [13 empty] | 雇用管理責任者名 | [15 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
|  | 権限及び 意見申出方法 | [11 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専任 | [9 empty] | 資格内容
非専任
|  | 資格内容 | [13 empty] | 担当工事内容
発注者へ写しを提出する際の添付書類 ・下請負人と締結した下請契約に係る契約書の写し ・建設業法施行規則第14条の４に定める事項を記載した作業員名簿
一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実 習生の従事の 状況(有無) | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
１ 報告下請負業者は元請に提出すること。
２ 再下請負通知書には契約書の写しを添付すること。
３ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
４ 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、
行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、
従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、
本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄をそれぞれ追加する。
※主任技術者、専門技術者の記入要領
主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
主任技術者の資格内容は、以下の中から該当するものを選んで記載すること。
(1) 経験年数による場合
1)大学卒「指定学科」 ３年以上の実務経験
（短大・高専卒業者を含む。）
2)高校卒「指定学科」 ５年以上の実務経験
3)その他 10年以上の実務経験
(2) 資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定」
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on AZ39: 該当箇所に○印
Note on J53: 該当箇所に○印

## 施工体系図
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  | 高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 |  | 工期 |  | 自 | 2026-05-02
工事名称 |  | ○○地内配水補助管布設替工事 |  |  |  | 至 | 2026-11-30
元請名 |  | 株式会社□□建設 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
書記
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on A11: ○印を該当するものに移動してください

## 作業員名簿（参考）
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 工事履行報告書
令和 年 月 日
工事履行報告書（ 月分）
監督員 | △△ △△ 様
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
|  |  |  | 現場代理人 |  | 高岡 □□
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工期 | 2026-05-02 |  | から | 2026-11-30 | まで
月別 | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
| 当初 | 変更
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
○月
（記事欄）
※実施工程表と工程写真を添付
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 工事旬報（参考様式）
上下水道局総務課
工事旬報
令和５年２月 | [7 empty] | 上期
施工内容
布設累計
工期 | 2026-05-02 |  | ～ | 2026-11-30 |  | 監督員 | △△ △△
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事 |  |  |  |  | 請負者 | 株式会社□□建設
工事場所 | 高岡市○○町○○○ |  |  |  | 地内 | 現場代理人 | 高岡 □□
日 | 天候 | 工事内容 |  |  |  |  | 備考
2023-04-01
45017
2023-04-02
45018
2023-04-03
45019
2023-04-04
45020
2023-04-05
45021
2023-04-06
45022
2023-04-07
45023
2023-04-08
45024
2023-04-09
45025
2023-04-10
45026
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート
Note on A1: こちらは参考様式です。 必要であればご活用ください。
Note on A19: こちらに数字を入力すると、自動で曜日と翌日以降の日付が算出されます。

## 工事打合簿
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  |  | 受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  |  |  | 指示 |  | 協議 | 通知 |  | 承諾 |  | 提出 |  | 報告 |  | 届出 |  | その他（ ）
工事名 |  |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事 | [8 empty] | 受注者名 |  |  |  |  | 株式会社□□建設
件名 |  |  |  | □□□□□について
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 通知 |  | 受理 |  | します。
その他（ ）
令和 年 月 日
|  | 受注者 |  | 上記について |  |  |  |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  | 届出 |  | します。
その他（ ）
令和 年 月 日
技術管理者 |  |  | 課長 |  |  | 副課長/副主幹 |  | 係長 |  |  | 監督員
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 段階確認申出書
令和 年 月 日
監督員 |  | △△ △△ 様
[5 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社□□建設
[5 empty] | 現場代理人 |  | 高岡 □□
工事段階確認申出書 (第 回）
1 | 工事名 |  | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 |  | 高岡市○○町○○○ |  |  | 地内
3 | 請負代金額 |  | 16500000
4 | 契約年月日 |  | 2026-05-01
5 | 工期 |  | 2026-05-02 |  |  | から
|  |  | 2026-11-30 |  |  | まで
6 | 段階確認対象部分
工 種 |  |  | 設計数量 |  | 検査部分数量 |  | 摘 要 (検査済数量等）
7 | 段階確認希望年月日 |  |  | 令和 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 工期延長申出書
工 期 延 長 申 出 書
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
[5 empty] | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
| 2026-05-01 | 付けで契約を締結した下記工事について、工期の延長
を請求いたします。
記
1 | 工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 請負代金額 | 16500000
4 | 変更前完成期限 | 2026-09-30
5 | 変更後完成期限 | 2026-11-30
6 | 延長日数 |  | 日間
7 | 延長を要する理由
8 | 現在出来高率 |  | ％
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 前払金請求書
様式第1号（第3条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  |  | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 商 号 | 株式会社□□建設
|  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 □□ □□
前 払 金 請 求 書
| ￥ |  | 左記金額を請求します。ただし、下記工事の
前払金として
取引金融機関
| 銀行 支店 |  | 口座番号 |  |  | に口座振替願います。
| 工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
| 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
| 契約金額 | 11000000 |  | 契約年月日 | 2026-05-01
| 工 期 | 2026-05-02 | から | 2026-09-30 |  | まで
| 着手年月日 | 2026-05-02
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 中間前払金請求書
様式第3号（第3条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  |  | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 商 号 | 株式会社□□建設
|  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 □□ □□
中 間 前 払 金 請 求 書
| ￥ |  | 左記金額を請求します。
ただし、下記工事の中間前払金として
取引金融機関
| 銀行 支店 |  | 口座番号 |  |  | に口座振替願います。
| 工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
| 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
| 契約金額 | 16500000
| 契約年月日 | 2026-05-01
| 工 期 | 2026-05-02 | から | 2026-11-30 |  | まで
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 認定申請書
様式第4号（第4条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  |  | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 商 号 | 株式会社□□建設
|  |  |  | 代表者名 | 代表取締役 □□ □□
認 定 申 請 書
| 工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
| 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
| 契約金額 | 16500000
| 契約年月日 | 2026-05-01
| 工 期 | 2026-05-02 | から | 2026-11-30 |  | まで
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 工事履行報告書 (中間前払金)
様式第5号（第4条関係）
工 事 履 行 報 告 書
監督員確認欄
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工 期 | 2026-05-02 |  | ～ | 2026-11-30
日 付 | 令和 年 月 日 （ 月分）
月別 |  | 進捗率 |  |  | 備考
|  | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％
（記事欄）
※進捗率は工事工程換算値と工事費換算値を併記し、後者を括弧書きとする。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 出来高部分払申請書
様式第１号（第13条、第19条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
1
下記の工事の部分払いを受けたく、出来形部分確認の検査を願います。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 請負金額 | 16500000
4 | 出来高 |  |  | （ ％）
5 | 前払額
6 | 前回までの 受領済額 |  |  | （前払金を除く。）
上記工事の検査員を次のとおり指名いたします。
検査員
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 部分使用承諾書
様式第４号の２ (第19条関係)
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
1
年 月 日付け第 号の協議のあった下記工事に係る部分使用につ
いては高岡市工事請負契約約款（上下水道局）第33条第１項に基づき、部分使用検査
を含め承諾します。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 使用範囲 | 別紙図面のとおり
上記の検査について、検査員を次のとおり指名いたします。
検査員
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 中間検査申請書
様式第５号（第19条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
中間検査申請書（第 回）
下記のとおり、中間検査をしてくださるよう申請します。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 請負金額 | 16500000
4 | 工期 | 2026-05-02 |  |  | 2026-11-30
5 | 検査項目
工種 |  | 名称 |  | 設計数量 | 検査対象
[5 empty] | 数量 | 摘要
上記の検査について、検査員を次のとおり指名いたします。
検査員
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 工事完成通知書
様式第３号（第19条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
工事完成通知書
下記の工事が完成しましたので関係図書を添えてお届けします。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 請負金額 | 16500000
4 | 契約年月日 | 2026-05-01
5 | 工期 | 2026-05-02 |  |  | 2026-11-30
6 | 完成年月日 | 令和 年 月 日
上記工事の検査員を次のとおり指名いたします。
検査員
入力シート
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る

## 工事目的物引渡書
様式第11号（第22条関係）
工事目的物引渡書
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
次の工事目的物を引き渡します。
| 1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
| 2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
| 3 | 請負金額 | 16500000
| 4 | 工期 | 2026-05-02 |  | 2026-11-30 | まで
| 5 | 完成年月日 | 令和 年 月 日
| 6 | 完成検査年月日 | 令和 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 工事修補着手届
様式第１号 (第３条関係)
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
工事修補着手届
検査の結果、修補の指示があった下記の事項について着手します。
記
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
指示事項
修補期限 |  | 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 修補工事完了届
様式第２号 (第３条関係)
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
修補工事完了届
下記のとおり、修補工事が完了しましたのでお届けします。
記
工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
修補期限
修補完了日
修補事項 |  |  | 措置事項
修補期限 |  | 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 指定部分工事完工届
様式第３号の２（第19条関係）
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
指定部分に係る工事完成通知書
下記の工事が完成しましたので関係図書を添えて通知します。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
3 | 請負金額 | 16500000
4 | 契約年月日 | 2026-05-01
5 | 指定部分に係る 工期 | 2026-11-30
6 | 指定部分
7 | 指定部分に係る 完成年月日 | 令和 年 月 日
上記工事の検査員を次のとおり指名いたします。
検査員
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 指定部分工事目的物引渡書
様式第11号の2（第22条関係）
指定部分に係る工事目的物引渡書
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
|  |  |  | 住 所 | 高岡市□□□町□□□
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
次の工事目的物を引き渡します。
| 1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
| 2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ 地内
| 3 | 請負金額 | 16500000
| 4 | 工期 | 2026-05-02 | から | 2026-11-30 | まで
| 5 | 指定部分に係る工事完工年月日 | 令和 年 月 日
| 6 | 指定部分に係る完工検査年月日 | 令和 年 月 日
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 現場事故報告書
現 場 事 故 報 告 書
令和 年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克 様
[5 empty] | 受注者住所 | 高岡市□□□町□□□
[5 empty] | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
現 場 事 故 の 報 告 に つ い て
この度、下記の現場で事故が発生しましたので報告します。
記
1 | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
2 | 工事場所 | 高岡市○○町○○○ |  |  |  |  | 地内
3 | 事故の概要
| （１）発生日時 |  | 令和 年 月 日（ ）
午前後 時 分ごろ
| （２）発生場所 |  |  | 市 |  | 町 |  | 地内
|  |  |  | 郡 |  | 村
| （３）被災者 |  | 男 ・ 女（ 歳）
工事関係者の場合 元請 ・ 下請
（４）事故発生状況及び発生原因等
①どのような場所で ②どのような作業をしているときに ③どのような物又は環境で ④どのような不完全な状態があって ⑤どのようにして事故が発生し ⑥どの程度のケガ又は被害であるかを記入すること。
※関連資料として平面図等を添付すること。
※関連資料を除き２枚以内に簡潔にまとめること。
（より詳細に報告する必要がある場合は、別様とすること。）
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 安全実施予定
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 予 定 表
|  |  | 工事名 |  | ○○地内配水補助管布設替工事
工種区分
◎印 重点実施項目
○印 実 施 項 目
番 号 |  | 令和 年
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
1 | 安全管理一般
2 | 墜落災害防止
3 | 飛来、落下災害防止
4 | 崩壊、倒壊災害防止
5 | 電気災害防止
6 | クレーン等災害防止
7 | 車両系建設機械等災害防止
8 | 交通災害防止
9 | 公衆災害防止
10 | 火災、爆発災害防止
11 | 隧道等災害防止
12 | 火薬災害防止
13 | 酸欠災害防止
14 | 高圧室、潜水災害防止
15 | 海洋工事災害防止
16 | 健康管理
工 程
項 目
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 安全実施記録
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
|  | 工事名 | ○○地内配水補助管布設替工事
実 施 年 月 日 |  | 令和 年 月 日( 曜日) 時～ 時
実 施 場 所 |  | 教育 訓練
参 加 人 数 |  | 職種 : 名 職種 : 名
職種 : 名 職種 : 名
訓 練 等 の 内 容
項 目 | 教 育 内 容 |  |  | 講 師 名 | 時 間 | 備 考
| 視 聴 覚 教 育 | 実 践 訓 練 |  |  | (分)
写 真 １
訓練の内容他
写 真 ２
訓練の内容他
写 真 ３
訓練の内容他
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 配水管工事材料調達書
配 水 管 工 事 材 料 調 達 書
年 月 日
高岡市上下水道事業管理者 二塚 英克
様
|  |  |  | 住所 | 高岡市□□□町□□□
|  |  | 受 注 者 | 氏名 | 株式会社□□建設
代表取締役 □□ □□
下記水道材料の使用を確認くださるようお願い致します。
記
工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
工 事 場 所 | 高岡市○○町○○○
＜材料一覧表＞
品 名 | 規 格 |  | 数 量 | 製 作 業 者 |  | 製 作 年 | 備 考
監 督 員 | △△ △△
工事No.
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 創意工夫(土木・水道)
様式４
令和 年 月 日
監督員 |  |  | △△ △△ 様
[6 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[6 empty] | 現場代理人 | 高岡 □□
工事名 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（土木・水道工事）
| 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備考
|  | 工事特性 |  |  | 構造物の特殊性 | 施工規模が特殊な工事
複雑な形状の構造物
|  | 施工条件等への対応 |  |  | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 地盤の変形、近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
現道上での交通規制による影響
緊急時の対応が必要な工事
施工個所が広範囲に亘る工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 特殊な地盤条件への対応
雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響
急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
動植物等の自然環境の保全への配慮
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫、施工機械の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 施工管理の工夫（現場管理、施工計画、写真管理）
計測関係の工夫、集計及び管理図の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品・トライアル発注商品・県内産木材を使った製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等）
二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関する工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール・安全帯使用等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 創意工夫（建築)
様式４
令和 年 月 日
監督員 |  |  | △△ △△ 様
[6 empty] | 商号又は名称 | 株式会社□□建設
[6 empty] | 現場代理人 | 高岡 □□
工事名 |  |  | ○○地内配水補助管布設替工事
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書（建築工事）
| 項 目 |  |  | 評 価 内 容 |  | 備考
|  | 工事特性 |  |  | 建物の特殊性 | 対象建物の規模が特殊な工事
対象建物の耐震レベルが高い工事
|  | 施工条件等への対応 |  |  |  | 対象建物の機能が特殊な工事
[5 empty] | 都市部等の作業環境、社会条件等 | 近接構造物、地中構造物への影響
周辺環境条件による作業条件、工程への影響
周辺住民等に対する騒音・振動への配慮
周辺水域環境に対する水室汚濁への配慮
施工状況や施工条件に対応した工法が必要な工事
[5 empty] | 厳しい自然・地盤条件 | 湧水の発生等、地下水の影響が大きい工事
軟弱地盤等、支持地盤の影響が大きい工事
雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響
[5 empty] | 長期工事における安全確保 | １２ケ月を超える工期で事故なく完成し、作業条件により安全確保に苦慮した工事
その他
|  | 創意工夫 |  |  | 施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
|  | 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 施工方法の工夫、施工環境の改善
仮設工施工の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音振動対策の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
特殊な工法や材料の使用
優れた技術力または能力として評価できる技術による施工
[5 empty] | 施工管理関係 | 出来形管理等管理等に関する工夫、施工計画書・写真管理等の工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ施工管理ソフト、土量管理システム等の活用、ＩＣＴを活用した情報化施工
[5 empty] | 新技術活用 | 富山県認定ﾘｻｲｸﾙ製品の積極的活用
ＮＥＴＩＳ登録技術の積極的活用
[5 empty] | 品質関係 | 品質管理の工夫（躯体工事等）
材料・施工の検査試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
[5 empty] | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロール等の工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
現場での地球環境への配慮
その他
|  | 社会性等 |  |  | 地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
現場環境の地域への調和
|  | 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 地域住民とのコミュニケーション
地域が主催するイベントへの積極的参加
地域に密着した清掃活動等の実施
災害時における地域への援助・救援活動
１．該当する項目の□にレマーク記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート

## 創意工夫(説明資料)
様式-4
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 | ○○地内配水補助管布設替工事
項 目
| 提 案 内 容 |  | 評 価 内 容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡素に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
ｌ◀◀
書類一覧へ戻る
入力シート